Городская программа подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Формирование схемы проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в городе. | январь 2021 | Колесникова Т.А. |
| 2. | Согласование взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности. | февраль-апрель 2021 | Рузанова Т.А. Карева Т.П |
| 3. | Контроль хода подготовки к государственной аттестации в образовательных учреждениях. | сентябрь-май 2020-2021 | Колесникова Т.А. |
| 4. | Ресурсное и финансовое обеспечение государственной аттестации |  |  |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на проведение ГИА; | сентябрь 2020 | Карева Т.П. Руководитель МКУ «МЦО МО г. Новотроицк» |
| 4.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА. | апрель-июнь 2021 | Управление образования, образовательные учреждения |
| 5. | Подготовка информации и документов: |  |  |
| 5.1 | -информации в МО Оренбургской области по количеству и месту расположения ППЭ; | По запросу МО | Колесникова Т.А. |
| 5.2. | - информации в МО Оренбургской области по числу участников ГИА по отдельным предметам; | По запросу МО | Колесникова Т.А. |
| 5.3. | - информации в МО Оренбургской области для утверждения руководителей ППЭ; | По запросу МО | Колесникова Т.А. |
| 5.4. | - информации об общественных наблюдателях; | По запросу МО | Колесникова Т.А. руководители ОУ |
| 5.5. | - о порядке доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в управление образования; | По запросу МО | Колесникова Т.А. |
| 5.6. | - о распределении по ППЭ участников ГИА по каждому предмету. | По запросу МО | Колесникова Т.А., Крамаренко О.Н. |
| 6. | Мероприятия по формированию баз данных |  |  |
| 6.1 | Формирование списков выпускников с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2020 | Колесникова Т.А. |
| 6.2 | Формирование списков обучающихся, отнесенных к группе «риска», потенциальных высокобалльников | сентябрь 2020 | Колесникова Т.А. |
| 6.3. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным форматом и составом файлов региональной базы данных. | По срокам МО области | Колесникова Т.А., Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 6.4. | Подготовка и направление в министерство образования области сведений: | По срокам МО области |  |
| 6.4.1. | - о планируемом числе выпускников, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и сдающих экзамены досрочно; | до 1 марта 2021 | Колесникова Т.А., Крамаренко О.Н. |
| 6.4.2. | - о приблизительном количестве выпускников, которым, по решению ГЭК назначается сдача ГИА в резервный день. | По срокам МО области | Крамаренко О.Н. |
| 6.4.3 | - формирование базы данных организаторов проведения ГИА. | Февраль-май 2021 | Колесникова Т.А., Крамаренко О.Н. |
| 7. | Организация обучения: |  |  |
| 7.1 | - участников ГИА правилам заполнения бланков; | октябрь-май 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 7.2. | - преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ГИА с использованием методических писем, разработанных членами федеральных предметных комиссий ФИПИ; | весь период по отдельному графику | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. |
| 7.3. | - организаторов проведения ГИА в аудиториях; | апрель-май, 2021 | Руководители ППЭ |
| 7.4. | - руководителей ППЭ (инструктаж); -руководителя МППОИ(инструктаж) | апрель-июнь, 2021 | Колесникова Т.А. |
| 7.5. | - учителей: рассмотрение трудных тем преподаваемых предметов на заседаниях ГМО и творческих групп учителей – предметников. | Весь период по отдельному графику | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 8. | Консультации для учителей, руководителей методических объединений, консультантов учащихся по вопросам ГИА. | Весь период | Колесникова Т.А., Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 9. | Консультации (индивидуальные, групповые) для выпускников и их родителей по вопросам ГИА. | В течение года | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 10. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускники которых сдают ГИА в форме ГВЭ | В течение года | Руководители ОУ |
| 11. | Индивидуальные консультации для руководителей ОУ по вопросам ГИА. | В течение года | Колесникова Т.А. |
| 12. | Индивидуальные консультации для ответственных за базу данных в ОУ по вопросам заполнения и корректировки. | В течение года | Крамаренко О.Н. |
| 13. | Проведение инструктивных совещаний по организации подготовки учащихся к пробным экзаменам ОГЭ по русскому языку и математике. | октябрь-ноябрь 2020 | Колесникова Т.А. |
| 14. | Семинар для заместителей директоров по ИКТ «Региональная база данных выпускников по ГИА 9» | декабрь 2020 | Крамаренко О. Н. |
| 15. | Информирование о проведении ГИА |  |  |
| 15.1. | Размещение информации о ГИА в СМИ, сайте УО, ИМДЦ и образовательных учреждений. | Весь период | Колесникова Т.А., Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 15.2. | Организация и проведение совещаний с руководителями школ: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного года» | В течение года | Колесникова Т.А. |
| 15.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА. | Январь-май 2021 | Колесникова Т.А., Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 15.4. | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, учащихся, педагогов). | Март-июнь 2021 | Колесникова Т.А. |
| 15.5. | Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и стенгазеты, школьные сайты, графики консультаций для выпускников, сдающих ОГЭ, рабочие места в библиотеке и медиатеке, рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет – ресурсам и т.п.). | Весь период | Руководители ОУ |
| 15.6. | Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по ГИА и регулярное обновление информации. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 15.7. | Проведение муниципального родительского собрания: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году». | Октябрь 2020 | Карева Т.П., специалисты УО, председатели родительской общественности образовательных учреждений |
| 15.8. | Посещение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам организации, проведения государственной итоговой аттестации. | Ноябрь, январь 2020-2021 | Специалисты управления образования, методисты ИМДЦ |
| 16 | Организация и проведение совещаний с руководителями «Об управленческой роли администрации ОУ по совершенствованию математического образования», «О реализации системы внутришкольного контроля». | Сентябрь-май 2020-2021 | Специалисты управления образования, методисты ИМДЦ |
| II. | Подготовка и проведение: |  |  |
| 1 | Региональные пробные экзамены | По срокам МО области | Колесникова Т.А., руководители общеобразовательных учреждений, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 2 | Государственная итоговая аттестация: - основные государственные экзамены - государственные выпускные экзамены | Март-июнь, сентябрь | Колесникова Т.А., руководители общеобразовательных учреждений, руководители ППЭ |
| 3. | Реализация технологии проведения экзаменов ГИА. |  |  |
| 3.1. | Организация тиражирования и передачи информационно-справочных, инструктивно-методических материалов по ГИА для руководителей ППЭ и ОУ; | февраль-май 2021 | Колесникова Т.А.. |
| 3.2. | Организация тиражирования раздаточного материала для проведения ГИА (акты сдачи-приемки КИМов, списки по аудиториям, протоколы проведения и т.п.); | май-июнь 2021 | руководители ППЭ |
| 3.3. | Получение, комплектование посылок в ППЭ с экзаменационными материалами; | май- июнь 2021 | Колесникова Т.А., руководители ППЭ |
| 3.4. | Проведение экзаменов по расписанию, утвержденному Рособрнадзором; | апрель-июнь 2021 | Колесникова Т.А., руководители образовательных учреждений, руководители ППЭ, ИМДЦ. |
| 3.5. | Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год; | До 1 августа 2021 | Колесникова Т.А. |
| 3.6. | Обеспечение действия электронной почты. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 4. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 4.1. | Контроль за соблюдением требований к процедуре проведения ГИА. | май-июнь 2021 | Колесникова Т.А. |
| 4.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | апрель-август 2021 | Колесникова Т.А. |
| 5. | Организация и проведение мониторинга ГИА |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга ГИА в городе | май – июль 2021 | Колесникова Т.А., руководители образовательных учреждений, председатели предметных комиссий, ИМДЦ |
| 6. | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ГИА в годовой план работы УО. | июль 2021 | Колесникова Т.А. |
| 7. | Подготовка учащихся к сдаче ГИА. |  |  |
| 7.1. | Организация в образовательных учреждениях изучения нормативных документов о ГИА; | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.2. | Организация индивидуальной работы с учащимися по формированию необходимого перечня предметов для сдачи экзаменов; | До 1 марта 2021 | Руководители ОУ |
| 7.3. | Организация дополнительных занятий со школьниками по подготовке к ГИА по предметам в образовательных учреждениях; | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.4. | Организация занятий со школьниками по подготовке к ГИА в процессе кружковой работы, работы объединений и научного общества учащихся от учреждений дополнительного образования на базе школ по предметам; | В течение учебного года | Руководители УДОД, ОУ |
| 7.5. | Организация и проведение индивидуальных, групповых консультаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | В течение года | Руководители ОУ |
| 7.6. | Консультирование школьников по подготовке к ГИА педагогами на заседаниях научных обществ учащихся; | февраль-май 2021 | Руководители НОУ |
| 7.7. | Консультационная работа учителей – экспертов ОГЭ, ТЭК; | февраль- май 2021 | Аксенова Т.Г. |
| 7.8. | Организация онлайн тестирования; | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.9. | Дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к государственной аттестации (по специальному расписанию) в каникулярное время; | ноябрь, январь, март 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 7.10. | Проведение собраний, собеседований с родителями выпускников-группы «Риск»; | Ноябрь-май 2020-2021 | Колесникова Т.А., руководители ОУ |
| 7.11. | Организация индивидуальной работы с учащимися группы «Риск», силами педагогов первой и высшей квалификационной категории; | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.12. | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА; | Весь период | Руководители ОУ |
| 7.13. | Дистанционная курсовая подготовка к ОГЭ выпускников сельских школ. | Весь период | Колесникова Т.А., руководители СОШ № 3, 4, 16, 17, лицея № 1, гимназия № 1 |
| 7.14. | Организация обучения обучающихся 8-9 классов разного уровня подготовки на базе МИСиС. | Весь период | Руководители ОУ |
| 8. | Контроль подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 8.1. | Состояние внутришкольного контроля ОУ за уровнем преподавания предметов и усвоением учащимися программного материала; | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Колесникова Т.А. |
| 8.2. | Контроль выполнения программного материала и организации повторения ранее изученного материала; | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Колесникова Т.А. |
| 8.3. | Контроль эффективности деятельности администрации школ по информационному сопровождению ГИА; | Весь период | Колесникова Т.А. |
| 8.4. | Контроль состояния нормативно-правовой базы ОУ по подготовке и проведению ГИА. | Весь период | Колесникова Т.А. |
| 8.5. | Отчет руководителей ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА на совещании аппарата управления образования | октябрь-май 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 9. | Работа с педагогическими кадрами |  |  |
| 9.1. | Совещание для заместителей руководителя по УВР: |  |  |
| 9.1.1. | - Анализ результатов входных контрольных работ по русскому языку и математике в 9-х классах (в рамках мониторинга качества образования учащихся). Коррекция программы подготовки на основе анализа. | октябрь 2020 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 9.1.2. | - Анализ результатов контрольных работ по русскому языку и математике в 9-х классах (в рамках мониторинга качества образования). Коррекция программы подготовки на основе анализа. | январь 2021 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 9.1.3. | - Анализ результатов контрольных срезов по предметам по выбору ОГЭ в 9-х классах. | март 2021 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В., Мельник О.В. Недорезова О.П. |
| 9.1.4. | - Анализ результатов контрольных работ по математике в 9-х классах (в рамках мониторинга качества образования учащихся). Коррекция программы подготовки на основе анализа. | апрель 2021 | Аксенова Т.Г., Недорезова О.П. |
| 9.1.5. | - Анализ результатов пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах. Коррекция программы подготовки на основе анализа. | апрель 2021 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. |
| 10.1. | Методсовет |  |  |
| 10.2. | Утверждение методических рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению процесса реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в т.ч. в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. |  | Аксенова Т.Г. |
| 11.3. | Школа молодого учителя |  |  |
| 11.3.1. | Учебно-методическое занятие для педагогов ШМУ «Эффективность урока как результат организации активной деятельности учащихся» (Просмотр и анализ урока в формате видеозаписи) | октябрь, 2020 | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 11.3.2. | Наставничество, мастер-классы, индивидуальные консультации, изучение опыта лучших педагогов города в записи на DVD по теме «Эффективные формы работы с учащимися по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | сентябрь-май 2020-2021 | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 11.3.3. | Обобщение передового опыта молодых педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации | май 2021 | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 11.4. | ГМО учителей иностранного языка |  |  |
| 12.4.1. | Обзор учебных пособий, интернет - ресурсов по подготовке к ОГЭ. | сентябрь 2020 | Булатова Т.А. , руководитель ГМО учителей иностранного языка |
| 12.4.2. | Практическое занятие «Технология подготовки к ОГЭ по иностранному языку» | январь 2021 | Булатова Т.А. , руководитель ГМО учителей иностранного языка |
| 12.4.3. | Исследовательская культура учителя английского языка. Подготовка к ОГЭ/ОГЭ: Формирование УУД как условие реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников в рамках подготовки к ОГЭ | ноябрь 2020 | Булатова Т.А. , руководитель ГМО учителей иностранного языка |
| 12.5. | ГМО учителей химии. |  |  |
| 12.5.1. | Сравнительный анализ результатов по химии школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ОГЭ). Анализ причин низких результатов выпускников по химии. | август 2020 | Недорезова О.П., Стрижева И.А.учитель химии «Лицей№1» |
| 12.5.2. | - Рабочая программа учителя - Интернет-ресурсы для учителя химии - Использование ИКТ и интернет-ресурсов на разных этапах урока - Методические рекомендации по организации урока с использованием IT-технологий Система работы с одарёнными детьми через систему внеклассных мероприятий, конкурсов знаний по биологии, участия в научно-практических конференциях и исследовательских работах. | ноябрь 2020 | Недорезова О.П., Стрижева И.А.учитель химии «Лицей№1» |
| 12.5.3. | - Круглый стол «Самообразование как фактор личностно – профессионального роста педагога в современных условиях» - ОГЭ-2021 . Изменения в КИМах. Подготовка учащихся к итоговой аттестации | март 2021 | Недорезова О.П., Стрижева И.А.учитель химии «Лицей№1» |
| 12.6. | ГМО учителей физики |  |  |
| 12.6.1. | Сравнительный анализ результатов по физике школьников на уровне региона, муниципалитета, района по муниципальному образованию (работа с аналитическими материалами ОГЭ). Анализ причин появления типичных ошибок; виды коррекционной работы по ликвидации пробелов в ЗУН уч-ся | август 2020 | Аксенова Т.Г., Косменюк Т.И. |
| 12.6.2. | Оказание методической помощи в подготовке к ГИА педагогам, уч-ся которых показали низкие результаты на ОГЭ по физике. | В течение учебного года | Аксенова Т.Г., Романцева Н.С.., учитель физики МОАУ «Лицей №1», |
| 12.6.3. | Совершенствование методики подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ по физике. | декабрь 2020 | Аксенова Т.Г., Фризен Л.И. учитель физики МОАУ «Гимназия №1» |
| 12.6.4 | Круглый стол «Эффективные методы работы с учащимися группы риска» | январь 2021 | Аксенова Т.Г., Косменюк Т.И., рук. ГМО учителей физики |
| 12.6.5 | Семинар – практикум по решению сложных задач | март 2021 | Аксенова Т.Г. |
| 12.7. | ГМО учителей биологии |  |  |
| 12.7.1. | Анализ результатов ОГЭ по биологии школьников на уровне региона, муниципалитета, района по муниципальному образованию (работа с аналитическими материалами ОГЭ). | август ,2020 | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., рук. ГМО учителей биологии |
| 12.7.2. | Система подготовки выпускников к ОГЭ по биологии | ноябрь, 2020 | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., рук. ГМО учителей биологии |
| 12.7.3. | Практикум «Подготовка к итоговой аттестации: Решение сложных задач» | февраль , 2021 | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., рук. ГМО учителей биологии |
| 12.7.4. | Система подготовки к ОГЭ по биологии (из опыта работы) | декабрь,2020 | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., рук. ГМО учителей биологии |
| 12.7.5. | Разработка и систематизация методических рекомендаций по подготовке обучающихся 9 классов к ОГЭ по биологии. Создание методической копилки презентаций. | В течение года | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., рук. ГМО учителей биологии |
| 12.8. | ГМО учителей информатики |  |  |
| 12.8.1. | Анализ результатов по информатике школьников на уровне региона, муниципалитета, района по муниципальному образованию (работа с аналитическими материалами ОГЭ). | август 2020 | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., рук. ГМО учителей информатики |
| 12.8.2. | Педагогическая мастерская «Подготовка учащихся к ОГЭ (из опыта работы) | декабрь 2020 | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., рук. ГМО учителей информатики |
| 12.8.3. | Практический семинар по организации самостоятельной работы учащихся 9 классов при подготовке к ГИА | ноябрь 2020 | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., рук. ГМО учителей информатики |
| 12.8.4. | Знакомство учителей математики с изменением содержания ОГЭ (демонстрация ФИПИ, изменения в КИМах), 2021 | февраль 2021 | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., рук. ГМО учителей информатики |
| 12.9. | ГМО учителей русского языка и литературы |  |  |
| 12.9.1. | Изменение в структуре проведения ОГЭ ознакомление и обсуждение КИМов ОГЭ 2021 года (нормативные документы, требования к оформлению работ учащихся, программная поддержка) (ноябрь 2021г., заседание ГМО учителей русского языка). | ноябрь 2020 | Ивлева Т.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.2. | Итоговое собеседование. Пути совершенствования устной речи. Тематические блоки собеседования 2021г. (ноябрь 2021г., заседание ГМО учителей русского языка). | ноябрь 2020 | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.3. | Обсуждение демоверсий и изменений в структуре КИМов | декабрь 2020 | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.4. | Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебного предмета «Русский язык». | январь 2021 | Ивлева Т.В., |
| 12.9.5. | Мастер-класс «Приемы работы с текстом при подготовке к выполнению заданий КИМов ОГЭ» | январь 2021 | Облаченко Е.А., учитель русского языка МОАУ «СОШ №23» |
| 12.9.6. | Организация экспресс-повторения при подготовке к ОГЭ на уроках русского языка. | март 2021 | Ивлева Т.В. |
| 12.10. | ГМО учителей математики |  |  |
| 12.10.1. | 1.Анализ и обсуждение результатов по математике школьников на уровне региона, муниципалитета, района по муниципальному образованию (работа с аналитическими материалами ОГЭ) | август 2020 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.2. | Мастер – класс для молодых специалистов «Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике» | октябрь 2020 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.103.. | Проведение семинаров – практикумов по решению задач сложного уровня | В течение года | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.4. | Знакомство учителей математики с изменением содержания ОГЭ (демонстрация ФИПИ, изменения в КИМах), 2021 | февраль 2021 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.5. | Семинар «Подготовка учащихся группы риска к итоговой аттестации» | март 2021 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.6. | Методика подготовки к ОГЭ по математике (из опыта работы) | апрель 2021 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.7. | Методическая панорама «Эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ по математике». | март 2021 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10.8. | Особенности структуры ОГЭ-201821: кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников по математике. | май 2021 | Недорезова О.П., Блинова Л.А., рук. ГМО учителей математики |
| 12.10. | ГМО учителей истории |  |  |
| 12.10.1. | Анализ и обсуждение итогов ГИА по истории и обществознанию в 2017г. | сентябрь 2020 | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 12.10.2. | Система подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по истории, обществознанию (из опыта работы учителей лицея № 1, СОШ № 23). | ноябрь 2020 | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 12.10.3. | Индивидуальная работа учителя со слабоуспевающими учащимися при подготовке к ОГЭ. | ноябрь 2020 | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 12.10.4. | Использование методических приемов на уроках истории и обществознания по анализу исторических источников и критическому анализу обществоведческих текстов в соответствии с требованиями ФГОС ( из опыта работы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ). | декабрь 2021 | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 13. | Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, история, обществознание, информатика, иностранные языки |  |  |
| 13.1. | Прогнозирование, планирование и повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. | В течение года | Ивлева Т.В., руководители ОУ |
| 13.2. | Курирование повышения квалификации педагогов через проблемные курсы и семинары. | В течение года | Ивлева Т.В., Аксенова Т.Г. |
| 13.3. | Подготовка методических документов для обеспечения мониторинга качества образования в ОУ. | сентябрь 2020 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В., Мельник О.В. |
| 13.4. | Методическое сопровождение учителей, уч-ся которых показали низкие результаты ОГЭ. | В течение года | Аксенова Т.Г., методисты |
| 13.5. | Подготовка экспертов ОГЭ «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного государственного экзамена 2021 года» | Ноябрь 2020 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. |